新园区至三厂临时供电、供水拖拉管工程

招

标

文

件

加西贝拉压缩机有限公司

二〇二一年九月

第一章  综 合 说 明

加西贝拉压缩机有限公司因项目建设的需要，将在嘉兴市南湖区大桥镇东风路、永庆路的新园区至三厂实施拖拉管工程施工。诚邀符合资质的单位参与投标。

1.1工程名称：新园区至三厂临时供电、供水拖拉管工程。

1.2工程地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇东风路永庆路。

1.3工程内容：新园区地下穿越市政东风路至三厂拖拉管工程（具体走向见图纸），包括二根施工临时用电套管及电缆、二根工业废水管、一根弱电套管、一根除盐水管及相应的检查井与阀门。

| 序号 | 项目 | 单位 | 工程量 | 施工要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水平导向钻进（电缆管） | 米 | 123 | 材质及规格：非开挖拖拉管MPP 2Φ160*12+1Φ110*10 |
| 2 | 水平导向钻进（给水管） | 米 | 110 | 1、材质及规格：非开挖拖拉管HDPE给水管 3Φ110，压力1.6MPa 2、品牌选择：参照招标文件-施工要求4.3 3、其他要求：参照招标文件-施工要求4.4 |
| 3 | 电缆排管 | 米 | 10 | 1、名称：MPP 3Φ160*12+2Φ110*10 2、材质：PVC-C直壁电缆导管（氯化聚氯乙烯） 3、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：100厚碎石垫层、导管外包C20混凝土基础，接口、管枕综合考虑在内，详见图纸节点 4、含土方开挖及回填 |
| 4 | 电力电缆施工 | 米 | 340 | 1、型号：YJV 2、规格：3*150+2*70 3、敷设方式：穿管或桥架内敷设 4、含电缆手套及铜鼻子 5、分两根敷设 6、品牌选择：参照招标文件-施工要求4.3 |
| 5 | 砖砌井（1000*1000*800） | 套 | 4 | 1、垫层、基础材质及厚度：150厚C25混凝土基础 2、混凝土强度等级：C25 3、盖板材质、规格：环氧树脂井盖，C25混凝土井圈，井壁M10水泥砂浆砌MU10实心砖，防水砂浆20厚抹面 4、含土方开挖及局部回填 |
| 6 | 球墨铸铁暗杆软密封闸阀 | 套 | 6 | 1、型号、规格：DN100 压力1.6MPa 2、品牌选择：参照招标文件-施工要求4.3 |
| 7 | 不锈钢球阀 | 套 | 4 | 1、型号、规格：DN20 压力1.6MPa 2、品牌选择：参照招标文件-施工要求4.3 |
| 8 | 给水管耐压试验 | 项 | 1 | 压力1.0MPa 2h |
| 9 | 绿化移植及复原 | 项 | 1 | 1、负责绿化移植后的养护 2、若移植后不成活，则负责按原品种、规格进行新种及养护 |

说明：分二枪拖拉施工，第一枪（电缆¢160×2根、弱电¢110×1根），第二枪（污水¢110×2根、除盐水¢110×1根）。详见第三章工程量清单和第四章工程要求。

1.4施工工期：总工期7天（具体按招标单位通知的开工日期为准）。在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，承担500元/天的违约金。

第二章  报 价 要 求

2.1日程安排

2.1.1招标公告时间：2021年9月15日-9月19日。

2.1.2符合投标要求的单位自行下载招标文件。

2.1.3投标人自行现场踏勘，有疑问的书面告知招标人，招标人将统一予以答复，答疑形成的纪要（书面文件）同招标文件一起可作为报价的依据。2021年9月20日上午11：00公告答复内容（若有），请投标人自行下载。

2.1.4投标截止2021年9月23日上午11：00，标书送至南湖区亚中路588号加西贝拉压缩机有限公司二厂行政大楼711项目管理部办公室。投标截止前需转账或电汇投标保证金人民币叁仟元，回执单复印件作为资信标附件。（单位名称：加西贝拉压缩机有限公司，开户行：中国建设银行嘉兴分行营业部，银行账号：33001638047059112233。）

2.1.5联系人：冯伦，联系电话：82586285。

2.2资质要求

投标人必须经工商等机关注册登记的合法企业，具有市政公用工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质。

2.3报价要求

2.3.1按照第十章投标文件格式密封报价

2.3.2投标人投标前应到施工现场勘查，按施工图纸、招标文件内容及要求（包括不可预见工程内容）复核工程量，踏勘后统一核定的工程内容及工程量，可作为统一报价的依据。投标人对其投标报价应承担全部的风险责任。

2.3.3投标人应结合本工程特点及市场行情，依据自身的竞争实力报价。

2.3.4工程报价

本工程招标含税控制价为345344.98元，税率9%；投标人的报价优惠应直接体现在报价明细中。

2.3.4.1投标人应按浙江省建设工程计价规则（2018版）规定，根据第三章工程量清单、第四章工程要求及设计图纸分项编制投标报价费用清单和总表。人工费、主要材料价格可参考《嘉兴造价管理》、《浙江造价信息》2021年第8期信息价或根据市场行情和自身实力自行确定。

2.3.4.2投标报价函（附件）应填写综合单价（不含税）及总价（含税报价,并在报价书中注明税率），总价须分大小写。招标要求中需投标人选择材料品牌的，在给定的品牌范围内选择，并在投标书的总说明（附件）中注明选定的品牌。

2.3.4.3本工程采用投标综合单价固定，工程量按实结算方式，投标人在工程量清单报价中所列的单价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、政策性文件规定费用、达到技术规范所需用费用、风险费等所有税费，包括劳务、材料、机械、质检（自检及监理工程师按抽检频率、认为需要的抽检所需的一切检查及建管部门规定的工程结构实体质量抽样检测）、缺陷修复、管理、保险、清理费和缺陷维护等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险。

2.3.4.4工程量清单中只描述了分项工程计量范围内完成本分项工程应有的主要工作内容，但投标人填报的综合单价应是包含了分项工程计量范围内的所有工作内容的价格，无论工程量清单或图纸有无明确列项或表示，只要是为完成该分项工程所需要做的工作和为了满足该分项工程的完整性所需要做的工作，均视为该分项工程所包含的内容。投标人在填写工程量清单的每一项的综合单价和合价时应结合投标须知及构成招标文件的施工合同、技术规范、设计施工图纸和现场勘察情况进行报价。

2.3.4.5工程变更调整

工程变更引起新增清单项目；若新增项目在已标价工程量清单中没有适用的综合单价，投标人按组价原则进行组价，结算以招标人委托的审计单位进行结算审核。

组价原则：

根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省施工机械台班费用定额（2018版）》等2018版计价规则及定额标准计算，综合费率（含管理费、利润、风险费用）按投标文件同一口径执行；组价时，人工、材料、机械台班单价按照投标时人工、材料、机械台班单价的报价计算，无投标报价的机械台班价格，按照《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018版）》定额标准计取，定额不明确的由招标签证确认；计算出该项费用后并换算到《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013版）的计算规定，格式套用投标文件格式。

2.3.4.6采用以 “项”为计量单位的施工价格为一次性包干费用，固定包干不作调整。

2.3.5施工材料，需施工单位采购的，由施工单位负责，其质量必须符合设计和施工规范的要求，并须经建设单位确认。

2.4投标保证金

2.4.1本次参与招标的单位在递交投标文件时需缴纳3000元投标保证金，招标结束后，未中标的单位予以退还。

2.4.2中标单位投标保证金转为合同履约保证金，工程竣工验收合格后，可予以退还。

2.5付款条件

工程竣工验收合格后付至合同总价的80%，待竣工结算审核完成，提交终审后支付至97%，中标单位提前提供100%工程价款的增值税专用发票。3％作为质量保证金，一年缺陷期满后无质量问题支付。

2.6投标说明

2.6.1投标内容参照本招标文件第十章投标文件格式的附件部分，分资信、商务两部分内容，分别装订密封（纸质版一正一副，电子版一份）。

资信标内容包括：封面、授权委托书、承诺书等以及营业执照、资质证书、安全生产许可证等相应复印件，相关部位应加盖公章。

商务标内容包括：封面、投标报价函、总说明、工程量清单报价等，相关部位应加盖公章。

2.6.2投标人须在收到的招标人的招标文件上加盖骑缝章，并附在资信标内。

2.6.3投标书关键部位加盖公章。

2.6.3投标文件须密封提交，封面密封关键部位须加盖公章。

2.7开标说明

2.7.1招标人在投标截止日后一周内组织公司内部评标小组进行开标、评标、定标。

2.7.2评标办法

2.7.2.1投标文件存在下列情况之一的，评标小组应当否决其投标：

1）未按第十章投标文件格式编制投标文件的；

2）缺少投标文件或投标文件要求盖章签字的未进行盖章签字。

3）报价单中合计金额与投标函价格表不一致或投标函内总金额大小写不一致的；

4）投标文件工程报价存在算术计算上错误的。

5）明显存在串标、围标、弄虚作假等违反招投标相关法律法规的行为。

2.7.2.2中标办法：合理低价者优先；当报价相同时，资质高者优先；当报价、资质相同时，注册资金高者优先。

2.7.3招标人没有义务向未中标的投标人作任何解释和说明。

2.8评标办法

2.8.1评审内容和程序

2.8.1.1评审内容为：

1)对投标人的资格审查；

2)对投标人投标文件和报价的评审。

2.8.1.2评审程序：开标后审阅投标文件，对投标人进行资格审查，对资信标和商务标进行评审；投标人不足3家，招标人可重新组织招标。

2.8.2评审标准

2.8.2.1招标人组织公司内部相关部门进行开标、评标、定标。

2.8.2.2招标人将根据工程实际及报价情况，按照“经评审的最低投标价法”选择合理最低价为预中标单位。

2.8.2.3招标人没有义务向未中标的投标人作任何解释和说明。

2.8.3其它

2.8.3.1评审委员会经评审，认为所有投标文件不符合招标文件要求的，可以否决所有投标文件。

2.8.3.2不解释招标评审结果。

第三章  工程量清单及主要材料表（另附）

第四章  工程要求

施工单位需配合建设单位进行相关资料的提交及政府相关部门申报工作，如最终工程方案因某种原因未获批准或部分通过，建设单位有权停止工程实施或减少工程分项内容。

本章节对各施工项目施工要求、材料规格、品牌进行说明。

4.1施工工艺按图纸要求及施工规范、标准进行，确保工程合格。

4.2施工前对施工范围内的所有（包含穿越市政东风路）雨污管、电缆、弱电、燃气等管线进行勘查，确保不受影响并符合间距要求，在施工过程中如发生损坏或未达到规范要求，相应责任由施工单位承担。

4.3给水管采用联塑、中财、伟星国标品牌管；电缆采用晨光、正泰、万马国标铜电缆；DN100阀门采用冠龙、埃美柯、中核苏阀品牌的球墨铸铁暗杆软密封闸阀；DN20阀门采用冠龙、埃美柯、中核苏阀品牌的不锈钢球阀。

4.4电力管道采用MPP材质，壁厚大于10mm；给水管道采用HDPE材质，压力大于1.6Mpa。

4.5施工场地对建设单位绿化造成影响的，要先行移载，待工程完工后原样恢复。

4.6施工单位于施工期间需遵守建设单位的规章管理制度，并文明施工。

4.7施工单位需配备劳保用品并规范佩戴，做好安全防护措施，若因施工单位未做好相应措施而导致的事故，一切责任由施工单位承担。

4.8施工单位需做好现场设施的防护措施，若造成损坏的，施工单位应负责原样修复；在设施原价赔偿或修复的同时，建设单位有权要求加倍赔付。

4.9施工单位应按规范对建筑垃圾进行处置，对处理不当造成的一切后果，由施工单位承担。

第五章  工程质量及验收

5.1质量管理

5.1.1施工单位必须严格按国家现行施工验收规范、建筑安装工程质量检验评定统一标准等有关规定，精心施工，严格把好每道工序的质量关，以确保工程质量达到合格等级。

5.1.2建设单位派驻现场管理员监督、检查施工单位的施工质量、进度及安全等，施工单位应服从其管理。如发现施工不符合技术、质量、安全要求，有权通知施工单位停工整改、返工。

5.2工程验收

5.2.1全部工程完工后，准备竣工验收前，施工单位应将由施工引起的垃圾、障碍物全部清除干净。

5.2.2施工单位提交的竣工资料的内容：按照法律法规规定的完整内容编制竣工资料，包括但不限于与实物一致竣工图纸、隐蔽工程记录、管道阀门合格证、管道压力试验记录、双方的验收文件等。

第六章合同主要条款

## 第一部分合同协议书

发包人（全称）：加西贝拉压缩机有限公司

承包人（全称）：               

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就加西贝拉压缩机有限公司新园区至三厂临时供电、供水拖拉管工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：新园区至三厂临时供电、供水拖拉管工程。

2.工程地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇东风路永庆路。

3.工程内容：新园区地下穿越市政东风路至三厂拖拉管工程（具体走向见图纸），包括二根施工临时用电套管及电缆、二根工业废水管、一根弱电套管、一根除盐水管及相应的检查井与阀门。

二、合同工期

总工期7天（具体按甲方通知的开工日期为准）。承包人在工期范围内保质保量完成施工，若因承包人原因导致工期延误，承担500元/天的违约金。

三、质量标准

合格。

四、签约合同价

1.签约合同价为：人民币（大写               ）(¥          元)，含    %税金；

2.合同价格形式：综合单价固定，工程量按实结算 。

五、项目经理

承包人项目经理：。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）投标函及其附件；（2）专用合同条款及其附件；（3）图纸；（4）已标价工程量清单或预算书；（5）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续（如需）、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、签订时间:本合同于年月日签订。

九、签订地点:本合同在浙江嘉兴签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自合同当事人加盖公章，并由法定代表人或法定代表人的授权代表签字后生效。

十二、合同份数

本合同一式4份，均具有同等法律效力，发包人执2份，承包人执2份。

发包人：(公章)                    承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）

组织机构代码：             组织机构代码：

地址：             地址：

邮政编码：           邮政编码：

法定代表人：                 法定代表人：

委托代理人：                 委托代理人：

电话：           电话：

传真：           传真：

电子信箱：                       电子信箱：

开户银行：         开户银行：

账号：               账号：

## 第二部分  专用条款

1. 一般约定

1.1需要由承包人提供的文件：在合同签订后即刻开展确认并细化施工组织、工程进度计划及施工方案。在接到招标方施工通知后安排人员、设备及材料进场。两项可同时进行。

2. 发包人

2.1发包人的一般义务

发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）清理完成施工现场有用物品，确保承包方具备开工条件。有关进场准备的工作，由承包人根据本工程施工要求在开工前做好此项工程，费用已含在承包人的投标报价中。

（2）由发包人为本工程施工用水、电提供临时水、电接入点。

（3）其他：

2.2发包人代表：

姓    名：  ；

联系电话：；

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表招标人行使工程现场管理。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

3.1.1提交竣工资料：承包应按照法律法规规定的完整内容编制竣工资料，包括但不限于与实物一致的施工图纸、隐蔽工程记录、管道阀门合格证、管道压力试验记录、双方的验收文件等。

3.1.2竣工资料套数3套（纸质2套，电子文档1套），费用由承包人承担，竣工资料移交时间：在提供竣工验收后15天内。

3.2承包人应履行的其他义务：

（1）承包人应服从招标方文明施工管理，并按当地建筑工地文明施工管理相关规定执行并承担施工期间公共场所、过道的安全防护，施工场所安全保卫工作，夜间照明。对因施工扰民引起的社会问题主动作好整改和安抚，征得谅解确保后续施工。

（2）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环保和施工噪音等管理规定。所有手续的费用由承包人承担。承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经发包人批准。

（3）在整个工程竣工验收并移交给发包人之前，承包人应按规定自行保护好承包范围内的已完工程的任何一部份或整体。此类费用由承包人承担。

（4）施工期间承包人应按规定做好施工场地清洁卫生工作。竣工后剩余的任何材料和物品除属于发包人的外，承包人均应迅速撤除。竣工验收，工程移交之前，承包人仍须承担成品保护、保洁、安全等工作，此类费用由承包人承担。

（5）其他

3.3项目负责人

姓    名：；

联系电话：；

资格证书：；

3.4履约担保

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：投标保证金3000元转为履约担保，工程竣工验收合格后，可予以退还。

4. 安全文明施工与环境保护

4.1在实施和完成本合同工程及其工程保修的整个过程中，承包方应遵守国家和嘉兴市政府有关安全文明施工的有关规定。如果由于承包人未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、财产损失补偿、诉讼及其他一切责任，由承包人负责。

4.2承包人应当为施工现场从事施工作业和管理的人员，为在施工活动过程中发生的人身意外伤亡事故提供保障，办理建筑意外伤害保险、支付保险费。

4.3承包人在实施施工和保修期间的任何时候，对本工程周围环境都应采取必要的保护措施，不得随意排放污水和有害物，也不得破坏已建或在建工程涉及建筑结构安全的任何部分。如果由此引起事故造成的损失和一切责任，由承包人负责。

4.4承包人的机械设备必须符合国家有关标准，性能良好，应配备有专业资质的操作人员，施工车辆应经过公安交通部门检测合格，证照齐全。

4.5承包人在工程开工前对职工开展安全教育培训，提高职工的安全意识，并应不定期地做好施工机械、车辆、电力线路、生产设施的检查，提高安全性能。

5. 工期和进度

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：该项违约，承包人每延误一天按以500元/天计取向发包人支付违约金。

6. 合同价款调整与结算

6.1本工程采用投标综合单价固定，工程量按实结算方式，投标人在工程量清单报价中所列的单价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、政策性文件规定费用、达到技术规范所需用费用、风险费等所有税费{包括劳务、材料、机械、质检（自检及监理工程师按抽检频率、认为需要的抽检所需的一切检查及建管部门规定的工程结构实体质量抽样检测）、缺陷修复、管理、保险、清理费和缺陷维护等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险。

6.2工程量清单中只描述了分项工程计量范围内完成本分项工程应有的主要工作内容，但投标人填报的综合单价应是包含了分项工程计量范围内的所有工作内容的价格，无论工程量清单或图纸有无明确列项或表示，只要是为完成该分项工程所需要做的工作和为了满足该分项工程的完整性所需要做的工作，均视为该分项工程所包含的内容。投标人在填写工程量清单的每一项的综合单价和合价时应结合投标须知及构成招标文件的施工合同、技术规范、设计施工图纸和现场勘察情况进行报价。

6.3工程变更调整

工程变更引起新增清单项目；若新增项目在已标价工程量清单中没有适用的综合单价，投标人按组价原则进行组价，结算以招标方委托的审计单位进行结算审核。

组价原则：

根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省施工机械台班费用定额（2018版）》等2018版计价规则及定额标准计算，综合费率（含管理费、利润、风险费用）按投标文件同一口径执行；组价时，人工、材料、机械台班单价按照投标时人工、材料、机械台班单价的报价计算，无投标报价的机械台班价格，按照《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018版）》定额标准计取，定额不明确的由招标签证确认；计算出该项费用后并换算到《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013版）的计算规定，格式套用投标文件格式，并按中标优惠幅度优惠，中标优惠幅度=【1-（投标评审价格/招标预算控制价相应价格）】*100%，即优惠率为    %。

6.4.采用以 “项”为计量单位的施工价格为一次性包干费用，固定包干不作调整。

6.5竣工结算

工程结算造价按本合同第6.3条所确定的价款调整方式计算确定，经发包人初审并由集团审计部审定，审定后的造价为最终结算造价。

7. 合同价格支付

工程竣工验收合格、资料移交齐全，工程款付至合同总价的80%。待竣工结算审核完成，扣留相应的质量保修金和违约金等费用后，由发包人在 30 天内向承包人付至工程结算价款的97%，承包人提前提供100%工程价款的增值税专用发票。留结算总价的3％作为质量保证金，期满一年且无质量问题，与承包人无息结清保证金。

8. 缺陷责任期与保修

8.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期自实际竣工之日起计算，为期一年。

8.2质量保证金

工程总价的3％作为质量保证金，缺陷责任期终止后28天内无质量问题与承包人无息结清保修金。

8.3保修

8.3.1按照工程质量保修书条款执行。

8.3.2承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。

9. 违约

因承包人原因不能按合同约定的时间竣工，应承担违约责任，并向发包人支付规定金额的违约金，违约金按每延误一天按500元/天计取。延期10天以上的，如果承包人无法采取获得发包人认可的措施，发包人有理视承包人无能力履行合同，发包人可以在发出书面通知5天后，与承包人终止合同，并要求承包人向发包人支付本合同价10%的违约金，

10. 不可抗力

10.1 当遇到不可避免和不能克服的自然灾害和社会性突发事件经双方确认为不可抗力事件。

10.2因不可抗力造成的损失双方协商解决

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后14天内完成款项的支付。

11. 保险

关于工程保险的特别约定：发包人要求承包人按照本专用条款4.2投保有关部门规定必须办理或要求办理的各类强制保险、劳动保险和承包人认为需投保的一切内容。费用已包含在投标报价中。

12. 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，向工程所在地人民法院起诉。

13. 补充条款：

第七章 项目施工安全协议

发包人（甲方）名称：加西贝拉压缩机有限公司

承包人（乙方）名称：

一、目的

为确保项目施工过程中人身、设备、财产的安全，保证施工质量和安全生产，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国特种设备法》、《建筑法》等法律法规的规定，明确发、承包方安全责任，确保员工和其他所有雇员在项目施工过程中人身健康安全，预防发生各类安全事故，经双方平等协商，甲乙双方自愿签订本安全协议。

二、施工项目：新园区至三厂临时供电、供水拖拉管工程

三、施工地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇东风路永庆路

四、施工时间：

五、协议内容：

（一）甲方的安全责任

1.项目开工前，甲方项目负责人必须对乙方资质和条件进行审查，合格后方可开始施工。

2.对乙方的资质进行审查，确认其符合且具备下列条件：

A）持有相关部门颁发的营业执照、资质证书及其他资质文件；

B)相关负责人、工程技术人员和特种设备作业人员的配置及持证符合安全生产要求。

C）应有的安全管理制度齐全。包括各工种的安全操作规程、各级安全生产责任制和定期安全检查、安全教育等制度。

3.不定期检查乙方施工现场，对乙方人员在生产工作中违反有关安全生产规章制度的行为予以制止和纠正，必要时开具纠正预防措施单；对严重违章的行为立即勒令停止其工作。

（二）乙方的安全责任

1.在施工过程中，乙方应遵守国家法律、法规、规章及技术规范等安全方面的各项规定。

2.乙方对所承担的施工项目，必须制定施工方案，并结合工程实际制定好组织、技术及安全措施。乙方进场施工，须经甲方同意，并指定施工负责人，专职安全生产管理人员，便于施工过程中的安全检查、协调、联系，该人员必须具备相应的安全管理知识和能力。

3．乙方施工前，必须对施工人员进行安全教育，合格后方可进入现场施工。需调换工种、增补或调动人员者，在上岗前必须进行安全教育。特种作业人员，必须持有效的特种作业证，并在甲方处进行备案。

4．开工前，乙方必须编制项目安全作业指导书，对重点工序制定专项安全方案并经甲方公司安全监督审查通过，必要时应制定应急预案。

5．乙方必须按国家有关规定，为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具及必要的应急物资，并保证施工工具、器械使用安全。

6．乙方应在施工区域设置明显标志，对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理，施工人员应在本单位施工区域内活动，不得随意进入其他区域，甲方人员有权随时检查。

7.开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。在施工期间所使用的各种设备及工具等均应符合施工要求。对施工现场脚手架每天开工前须派专人进行检查，发现隐患及时整改。

8.登高作业必须做好相关防护措施，安排监护人员。同时施工现场严禁明火、做好易燃易爆品的安全管理。施工过程中如需动火作业，应根据动火级别由施工单位向甲方（或监理单位）提出申请，经批准并确认达到动火条件、落实安全防范措施后方可进行动火作业。动火作业过程中甲（或监理单位）乙双方安全人员必须在现场监护。

9．有限空间作业由施工单位向甲方提出申请，经批准并确认具备安全条件后方可进入作业。应坚持“先通风、再检测、后作业”的原则，在作业前对危险有害因素浓度进行检测。必须采取充分的通风换气措施，确保整个作业期间处于受控状态。必须安排监护人员，全程密切监视作业状况，不得离岗。作业前应做安全技术交底，作业后清点人数无误方可离开。

10．施工过程中如需使用水、电、天然气等，施工单位必须填写申请单，经甲方同意，由专业人员指定接水、电、天然气地点，电器线路和管路连接规范，并由施工单位安装合格计量仪表后方可使用。所需费用由施工单位负担。

11．施工车辆在厂区车速不大于15km/h，无特殊情况不得进入车间，车间内车速不大于5km/h，出场需接受门岗值班人员检查。

12.乙方在甲方的施工项目，应符合《机械制造企业安全质量标准化》中有关设备设施（如工业梯台、工业管道等）的要求。

13.乙方在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。施工结束后，乙方应对施工现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内，否则可根据实际情况进行罚款、扣除部分甚至全部风险抵押金。

14.乙方在施工过程中造成的人员、财产损失以及对外发生的污染、交通等意外事故均由乙方承担；甲方在施工现场因乙方原因造成的人员财产损失，乙方应承担相应责任。

15.乙方应自觉接受甲方的监督和指导。对甲方检查提出的安全整改通知，必须及时整改，整改完成方可继续作业，严禁强令冒险作业。

16.乙方应对施工项目采取的安全技术措施、工作人员状态以及施工中的安全责任负责；如因乙方采取的安全措施不当、违反有关安全规程、规定及本协议所列安全事项而造成的一切事故或对第三方造成的损失的，均由乙方承担所造成的经济损失及法律责任。

17．其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。本协议内容作为合同附件。

六、本协议一式四份，甲乙双方各执两份，自签订之日起生效。

甲方（公章）                          乙方（公章）

甲方代表（签字）：                    乙方代表（签字）：

联系电话：                             联系电话：

年  月  日                                  年  月  日

第八章 廉政合同

工程名称：新园区至三厂临时供电、供水拖拉管工程

发包人（甲方）：加西贝拉压缩机有限公司

承包人（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设双方各项活动，防止在开展工程业务活动中的发生违法违纪行为，保护甲乙双方和当事人的合法权益，根据有关法律法规和廉政建设责任制规定，特订立廉政合同。

第一条  甲乙双方的责任

（一） 严格遵守国家及工程建设的有关法律法规，甲方工程建设的有关要求和廉政建设规定。

（二） 严格执行工程建设合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动必须坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得为获取不正当权益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理的各项规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方加以纠正，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关部门举报。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事该业务的工作人员，在工程建设关系整个过程应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准向乙方或相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行合同的乙方和相关单位的宴请、健身和娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方业务合同有关的材料、设备、劳务等经济活动。

（六）不准以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买工程建设合同规定以外的材料、设备等。

第三条   乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，严格按照有关法律法规和程序开展业务工作，认真执行工程建设有关规范和要求并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重礼品和好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人工作人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行合同的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关法律法规和规定，建议给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的应予以赔偿；情节严重的，取消其工程建设资格。

第五条  本合同作为工程建设合同的附件，与工程建设合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。合同有效期与工程合同一致。

第六条   本合同一式三份，双方各执一份，甲方纪检监察部门一份。

| 发包人（甲方）：（盖章） | 承包人（乙方）：（盖章） |
| --- | --- |
| 负责人： | 负责人： |
| 年 月 日 年 月 日 |  |

第九章 工程质量保修书

发包人（全称）：加西贝拉压缩机有限公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就加西贝拉压缩机有限公司新园区至三厂临时供电、供水拖拉管工程签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统（如有），电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：按国家有关规定。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程、主体结构、钢结构工程2 年；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5.其他项目保修期限约定如下：未明确部分均按2年计算。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算为期一年。缺陷责任期终止后28天内，发包人退还质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费由承包人支付。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：由于承包人原因造成质量问题一切由承包人负责，并承担费用。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                       承包人(公章)：

地址：                地址：

法定代表人(签字)：               法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：               委托代理人(签字)：

电话：               电话：

传真：               传真：

开户银行：             开户银行：

账号：                   账号：

邮政编码：               邮政编码：

第十章 投标文件格式

1、投标文件（资信部分）

1.1封面

项目名称:	（招标工程项目名称）

投标人:		                        （盖公章）

投标人法定代表人

或其委托代理人:	               （签字或盖章）

日期:     年   月   日

1.2法定代表人身份证明书

单位名称:

单位性质:

地址:

成立时间:		年		月		日

经营期限:

姓名:		性别:年龄:		职务:		身份证号：

系（投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人:				（盖公章）

日期:		年		月		日

（附法定代表人身份证复印件加盖公司印章）

1.3投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明:我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权并委托（单位名称）的（姓名）为我公司签署工程的投标文件的代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人:		（签字）性别:		年龄:

身份证号:						职务:

投标人:								（盖章）

法定代表人:					（签字或盖章）

授权委托日期:		年		月		日

（附委托代理人社保证明及身份证复印件加盖公司印章）

1.4投标保证金

致:（招标人名称）

鉴于（投标人名称）（下列称“投标人”于年月日参加（招标人名称）的（招标工程项目名称）工程的招标；本投标人按《招标文件》第二章要求提交投标保证金。

如果投标人在投标过程中互相串通、结盟，损害招标的公正性，或在投标有效期内收到你方的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署合同协议书，投标保证金将被没收。

附件:

投标保证金银行转账回执复印件附后

（本页加盖公司印章）

1.5基本户证明文件

投标人:								（盖章）

单位地址:

法定代表人或其委托代理人:		（签字或盖章）

邮政编码:			电话:			传真:

开户银行名称:

开户银行账号:

开户银行地址:

开户银行电话:

日期:		年		月		日

1.6不转包、不违法分包的承诺函

致:（招标人名称）

就（招标工程项目名称），我公司郑重承诺如下：本次投标，无挂靠行为；

本公司若中标，不转包、不违法分包本项目工程；本承诺书于合同有效期内有效。

承诺单位（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

日期：

1.7其他文件（包括但不仅限于投标人认为需要补充的其他资料）

营业执照（统一社会信用代码证）

资质文件

安全生产许可证

人员证书

以往业绩

（文件复印件加盖公司印章）

2、投标文件（商务部分）

2.1封面

项目名称:	（招标工程项目名称）

投标人:		                        （盖公章）

投标人法定代表人

或其委托代理人:	               （签字或盖章）

日期:    年   月   日

2.1投标报价函

致:（招标人）

根据已收到的加西贝拉新园区至三厂临时供电、供水拖拉管工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以含税人民币(大写：              ）（税率   %）的投标报价,按项目招标文件的图纸、技术要求、合同条款、工程建设标准、工程质量标准和工程量清单的条件要求承接上述工程的施工、竣工验收合格，并承担质量保修责任。

我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。一旦我方中标，我方保证按招标文件及合同中规定，在       天（日历天）内完成并移交全部工程，并满足各节点工期要求。如果我方中标，并派出（项目经理姓名）作为本工程的项目经理。

我方接受招标文件中的工程合同条件、工期要求、质量标准、误期及质量违约赔偿、保修要求及工程款支付等条件，以上要求是我方投标报价函的组成部分。除非另外达成协议并生效，本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

我方与本投标报价函一起，已提交人民币元作为投标保证金。

投标人:								（盖章）

单位地址:

法定代表人或其委托代理人:（签字或盖章）

邮政编码:		    电话:		  传真:

开户银行名称:

开户银行账号:

开户银行地址:

日期:		年		月		日

2.2总说明

工程名称：新园区至三厂临时供电、供水拖拉管工程

2.3工程量清单计价表

详见附件。

（每页加盖公司印章）